## Sayfa1
2020 İŞ PLANI
ANA STRATEJİ 1: KURUMSALLAŞMA ÇALIŞMALARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI
Faaliyet No | Alt Strateji 1.1: ISO 9001:2015 KYS Revizyonunu Gerçekleştirmek ve Belgelendirmek | DURUMU | SORUMLU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | TOPLAM HEDEF (4 YIL) | PERİYOT | 2018-2019 GERÇEKLEŞEN HEDEF ORANI | 2020 HEDEF PERFORMANS | 2020 GERÇEKLEŞME ORANI | KALAN HEDEF | 2020 MALİYET HEDEFİ | 2020 GERÇEKLEŞEN MALİYET | BÜTÇE FASIL NO | TERMİN | OCAK |  |  |  |  | ŞUBAT |  |  |  | MART |  |  |  | NİSAN |  |  |  |  | MAYIS |  |  |  | HAZİRAN |  |  |  | TEMMUZ |  |  |  |  | AĞUSTOS |  |  |  | EYLÜL |  |  |  |  | EKİM |  |  |  | KASIM |  |  |  | ARALIK |  |  |  | GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER
[15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 2020 YILI GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER
1.1.2 | ISO 9001:2015 Güncellemelerinin Yapılması ve Belgelendirme | Yapıldı | AKREDİTASYON SORUMLUSU | İç ve Dış Denetim Uygunsuzluk Sayısı | Her yıl en fazla 2 uygunsuzluk ile belgelendirilmek | Yılda 1 kez | 75% | 2 uygunsuzluk | 50% | 1 Belgelendirme | 5500 | - | 14. Fasıl | P | [52 empty] | Güncellemeler yapılmış fakat pandemi nedeniyle belgelendirme yapılamamıştır. | bar: KASIM 45
|  | Yapılmadı | [11 empty] | G
Faaliyet No | Alt Strateji 1.2: Çalışan Memnuniyetini ve Kalifikasyonunu Artırmak | DURUMU | SORUMLUSU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | TOPLAM HEDEF (4 YIL) | PERİYOT | 2018-2019 GERÇEKLEŞEN HEDEF ORANI | 2020 HEDEF PERFORMANS | 2020 GERÇEKLEŞME ORANI | KALAN HEDEF | 2020 MALİYET HEDEFİ | 2020 GERÇEKLEŞEN MALİYET | BÜTÇE FASIL NO | TERMİN | OCAK 1: OCAK; ŞUBAT 6: ŞUBAT; MART 10: MART; NİSAN 14: NİSAN; MAYIS 19: MAYIS; HAZİRAN 23: HAZİRAN; TEMMUZ 27: TEMMUZ; AĞUSTOS 32: AĞUSTOS; EYLÜL 36: EYLÜL; EKİM 41: EKİM; KASIM 45: KASIM; ARALIK 49: ARALIK | GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER
[15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 2020 YILI GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER
1.2.1 | Bağımsız bir araştırma şirketine çalışan memnuniyet ölçüm anketlerinin yaptırılması | Yapıldı | AKREDİTASYON SORUMLUSU | Çalışan Memnuniyet Oranı | 8 anket ile Ort. 85% memnuniyet | Yılda 2 kez | 50% | 85% memnuniyet | 50% | 2 Anket ve en az %85 memnuniyet | 5500 | - | 14. Fasıl | P | [52 empty] | Çalışan memnuniyet anketi bağımsız bir araştırma şirketine yaptırılamamıştır ancak aksiyon alınarak Google Drive üzerinden kurum içinde memnuniyet anketi düzenlenmiştir. | bar: TEMMUZ 31; ARALIK 51
|  | Yapılmadı | [11 empty] | G | bar: TEMMUZ 31; ARALIK 51
1.2.2 | Anket sonucu çıkan uygunsuzlukların giderilmesi için aksiyonların gerçekleştirilmesi | Yapıldı | AKREDİTASYON SORUMLUSU | Aksiyonların Gerçekleşme Oranı | En az 8 aksiyon Ort. 90% | Yılda 2 kez | 100% | 2 aksiyon 90% gerçekleşme | 100% | 90% | 5500 |  | 14. Fasıl | P | [52 empty] | Anket sonucunda talep üzerine personelin maaş bankası değiştirilmiştir. Ekim ayında online eğitim düzenlenmiştir. | bar: TEMMUZ 31; ARALIK 52
|  | Yapılmadı | [11 empty] | G | bar: EYLÜL 38
1.2.3 | Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini artıcı eğitimler organize edilmesi | Yapıldı | ESHM | Planlanan Eğitimlerin Gerçekleşme Oranı-Eğitim Memnuniyet Oranı-Eğitim Etkinlik Oranı | En az 8 eğitim Ort. 80% | Yılda en az 2 kez | 100% | 2 eğitim | 50% | 2 Eğitim | 7700 | 2578 | 14. Fasıl | P | [52 empty] | Çeşme'de düzenlenmesi planlanan kişisel gelişim eğitimi Pandemi nedeniyle iptal edilmiştir. Ekim ayında online olarak kişisel gelişim eğitimi düzenlenmiştir. | bar: NİSAN 17
|  | Yapılmadı | [11 empty] | G | bar: EKİM 44
1.2.4 | Çalışanların periyodik olarak performanslarının değerlendirilmesi | Yapıldı | GENEL SEKRETER | Performans Değerlendirme Oranı | 4 değerlendirme Ort. 90%başarı | Yılda 1 kez | 50% | 1 değerlendirme 90% başarı | 100% | 1 Değerlendirme | 7300 | - | 14. Fasıl | P | [52 empty] | Değerlendirme yapılmıştır. | bar: OCAK 2
|  | Yapılmadı | [11 empty] | G | bar: EYLÜL 36
1.2.5 | Performansı yüksek çıkan personelin ödüllendirilmesi | Yapıldı | YÖNETİM KURULU | Ödül Yönetmeliğine Uyum Oranı | 8 personelin ödüllendirilmesi 100%uyum | Yılda 1 kez | 50% | 2 personel ödüllendirme 100% uyum | 100% | 1 Ödüllendirme | 5500 | 2300 | 14. Fasıl | P | [52 empty] | 07.09.2020 tarih ve 122 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile en yüksek puanı alan iki personelimizden Aysun DİNÇ yarım altın ve Tamer EROĞLU çeyrek altın ile ödüllendirilmiştir | bar: OCAK 3
|  | Yapılmadı | [11 empty] | G | bar: EYLÜL 37
Faaliyet No | Alt Strateji 1.3: Meslek Komiteleri Çalışmalarının Etkinliğini Artırmak | DURUMU | SORUMLUSU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | TOPLAM HEDEF (4 YIL) | PERİYOT | 2018-2019 GERÇEKLEŞEN HEDEF ORANI | 2020 HEDEF PERFORMANS | 2020 GERÇEKLEŞME ORANI | KALAN HEDEF | 2020 MALİYET HEDEFİ | 2020 GERÇEKLEŞEN MALİYET | BÜTÇE FASIL NO | TERMİN | OCAK 1: OCAK; ŞUBAT 6: ŞUBAT; MART 10: MART; NİSAN 14: NİSAN; MAYIS 19: MAYIS; HAZİRAN 23: HAZİRAN; TEMMUZ 27: TEMMUZ; AĞUSTOS 32: AĞUSTOS; EYLÜL 36: EYLÜL; EKİM 41: EKİM; KASIM 45: KASIM; ARALIK 49: ARALIK | GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER
[15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 2020 YILI GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER
1.3.1 | Meslek Komite Performansının Ölçülmesi ve Ödüllendirmeler | Yapıldı | YÖNETİM KURULU | Meslek Komite Performans Oranı | 4 değerlendirme Ort. 80% perf. | Yılda 1 kez | - | 80% | - | 1 Değerlendirme | 5500 | - | 14. Fasıl | P | [52 empty] | Pandemi nedeniyle yapılamamıştır. | bar: TEMMUZ 31
|  | Yapılmadı | [11 empty] | G
1.3.2 | Meslek Komite Başkanlarının Küçük Hediyelerle Komite Üyelerini Ziyaret Gerekli Bilgileri Alması/Bilgilendirmeleri Yapması | Yapıldı | YÖNETİM KURULU | Üye Memnuniyet Oranı-Üye Şikayetlerinin Çözümlenme Oranı-Lobicilik Performansı | Ort. 80% mem. | Yılda 1 kez | - | 80% | - |  | 5500 | - | 14. Fasıl | P | [52 empty] | Pandemi nedeniyle yapılamamıştır. | bar: NİSAN 18; TEMMUZ 31
|  | Yapılmadı | [11 empty] | G
Faaliyet No | Alt Strateji 1.4: Odanın ve İlçenin Tanınırlığına Hizmet Edecek Çalışmalar Organize Etmek | DURUMU | SORUMLUSU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | TOPLAM HEDEF (4 YIL) | PERİYOT | 2018-2019 GERÇEKLEŞEN HEDEF ORANI | 2020 HEDEF PERFORMANS | 2020 GERÇEKLEŞME ORANI | KALAN HEDEF | 2020 MALİYET HEDEFİ | 2020 GERÇEKLEŞEN MALİYET | BÜTÇE FASIL NO | TERMİN | OCAK 1: OCAK; ŞUBAT 6: ŞUBAT; MART 10: MART; NİSAN 14: NİSAN; MAYIS 19: MAYIS; HAZİRAN 23: HAZİRAN; TEMMUZ 27: TEMMUZ; AĞUSTOS 32: AĞUSTOS; EYLÜL 36: EYLÜL; EKİM 41: EKİM; KASIM 45: KASIM; ARALIK 49: ARALIK | GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER
[15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 2020 YILI GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER
1.4.2 | Periyodik Basın Toplantılarının Yapılması | Yapıldı | BASIN MÜŞAVİRİ | Toplantı Katılım Oranı-Toplantı Memnuniyet Oranı | 16 toplantı Ort. %80 katılım | Yılda 4 kez | 13 toplantı %100 | 4 toplantı Ort. %80 | (2 toplantı) 50% | 4 toplantı | 5500 | 1200 | 14. Fasıl | P | [52 empty] | 2 adet basın toplantısı yapılmıştır. | bar: MART 12; HAZİRAN 24; EYLÜL 38; ARALIK 50
|  | Yapılmadı | [11 empty] | G | bar: OCAK 2; MART 12
1.4.3 | Eğitim ve Proje Faaliyetlerinin Şehir İçi Billboardlarda Duyurulması | Yapıldı | BASIN MÜŞAVİRİ GENEL SEKRETER | Eğitim Katılım Oranı- Proje Bilinirlik Oranı | Ort. %70 | Yılda 1 kez | - |  | - |  | 1200 | - | 14. Fasıl | P | [52 empty] | Pandemi nedeniyle eğitim ve proje faaliyeti olmadığı için duyuru yapılamamıştır.
|  | Yapılmadı | [11 empty] | G
1.4.4 | Sektör Fuarlarına Standlı Katılım Sağlanması | Yapıldı | ESHM | Stand Ziyaretçi Oranı- Fuar Memnuniyet Oranı | 4 fuar Ort. %80 oran | Yılda 1 kez | - | 1 fuar 80% mem. | - | 1 fuar | 12100 | - | 14. Fasıl | P | [52 empty] | Her yıl Kasım ayında düzenlenen İstanbul Logitrans Fuarı pandemi nedeniyle 2021 yılına ertelenmiştir. | bar: KASIM 46
|  | Yapılmadı | [11 empty] | G
Faaliyet No | Alt Strateji 1.5: Üyelerle İletişimi Sürdürülebilir Kılacak Çalışmalar Gerçekleştirmek | DURUMU | SORUMLUSU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | TOPLAM HEDEF (4 YIL) | PERİYOT | 2018-2019 GERÇEKLEŞEN HEDEF ORANI | 2020 HEDEF PERFORMANS | 2020 GERÇEKLEŞME ORANI | KALAN HEDEF | 2020 MALİYET HEDEFİ | 2020 GERÇEKLEŞEN MALİYET | BÜTÇE FASIL NO | TERMİN | OCAK 1: OCAK; ŞUBAT 6: ŞUBAT; MART 10: MART; NİSAN 14: NİSAN; MAYIS 19: MAYIS; HAZİRAN 23: HAZİRAN; TEMMUZ 27: TEMMUZ; AĞUSTOS 32: AĞUSTOS; EYLÜL 36: EYLÜL; EKİM 41: EKİM; KASIM 45: KASIM; ARALIK 49: ARALIK | GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER
[15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 2020 YILI GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER
1.5.1 | Üye Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi | Yapıldı | YÖNETİM KURULU | Ziyaret Planına Uyum Oranı-Ziyaret Memnuniyet Oran | Ort. 85% | Yılda 10 ziyaret | 22 ziyaret %100 | Aylık 20 ziyaret ort. %85 | 100% | 240 ziyaret | 1200 | 1100 | 14. Fasıl | P | [52 empty] | 06.01.2020 tarihli yk toplantısında her ay en az 20 üyemizin ziyaret edilmesi kararı alınmış fakat bu hedef pandemi nedeniyle uygulanamamıştır. Haziran ayında Üyemiz Özel Fenbilimleri Okulu ziyaret edilmiştir. Covid19 denetim ekibi kapsamında haziran-eylül aylarında üyelerimiz ziyaret edilerek bilgilendirilmiştir.
|  | Yapılmadı | [11 empty] | G | bar: HAZİRAN 23 to EYLÜL 38
1.5.2 | Seçilen/Başvuran Üyeler İle Tanıtıcı Röportajlar Yapılması ve Youtube'da Video Yayınlanması | Yapıldı | BASIN MÜŞAVİRİ | Video Tıklanma Sayısı-Tanıtım Sonrası İş Potansiyelini Artıran Üye Sayısı | 4 toplantı | Yılda 1 kez | - | 1 toplantı organizasyonu | 100% | 1 toplantı | 3700 | 2950 | 6. Fasıl | P | [52 empty] | Üyelerin dile getirdiği en önemli sorunlardan biri olan mesleki eğitim almış eleman eksikliği ile ilgili üyelerimizle röportaj yaparak öğrencilerin ve velilerin mesleki eğitime yönlendirilmesiyle ilgili tavsiyelerde bulunuldu. Üyelerimiz M.Emin AKBAY ve Suat Kıvılcım ÇAĞAN | bar: ŞUBAT 7
|  | Yapılmadı | [11 empty] | G | bar: ŞUBAT 7
1.5.3 | Üyelere Yönelik Bahar Şenliklerinin Organize Edilmesi | Yapıldı | YÖNETİM KURULU | Etkinlik Katılımcı Oranı-Etkinlik Memnuniyet Oranı | Ort. %70 | Yılda 1 kez | - | Ort. 70% | - | 1 etkinlik | 3700 | - | 14. Fasıl | P | [52 empty] | Pandemi nedeniyle yapılamamıştır. | bar: MAYIS 20
|  | Yapılmadı | [11 empty] | G
Faaliyet No | Alt Strateji 1.6: Teknolojik Altyapıyı Güçlendirecek Uygulamalar Edinmek | DURUMU | SORUMLUSU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | TOPLAM HEDEF (4 YIL) | PERİYOT | 2018-2019 GERÇEKLEŞEN HEDEF ORANI | 2020 HEDEF PERFORMANS | 2020 GERÇEKLEŞME ORANI | KALAN HEDEF | 2020 MALİYET HEDEFİ | 2020 GERÇEKLEŞEN MALİYET | BÜTÇE FASIL NO | TERMİN | OCAK 1: OCAK; ŞUBAT 6: ŞUBAT; MART 10: MART; NİSAN 14: NİSAN; MAYIS 19: MAYIS; HAZİRAN 23: HAZİRAN; TEMMUZ 27: TEMMUZ; AĞUSTOS 32: AĞUSTOS; EYLÜL 36: EYLÜL; EKİM 41: EKİM; KASIM 45: KASIM; ARALIK 49: ARALIK | GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER
[15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 2020 YILI GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER
1.6.1 | Yazılımsal Yatırımların Gerçekleştirilmesi | Yapıldı | BASIN MÜŞAVİRİ | Üye Memnuniyet Oranı-Çalışan Memnuniyet Oranı | En az 4 yazılım yatırımı Ort. 85% mem. | Yılda 1 kez | 100% | En az 1 yatırım Ort. 85% mem. | 100% | 1 yatırım | 24500 | 5800 | 14. Fasıl | P | [52 empty] | EBYS GÜNCELLEME VE 1 YILLIK BAKIM BEDELİ Yapılmıştır. | bar: EYLÜL 37
|  | Yapılmadı | [11 empty] | G | bar: EYLÜL 37
1.6.2 | Donanım Eksikliklerinin Tamamlanması | Yapıldı | BASIN MÜŞAVİRİ | Üye Memnuniyet Oranı-Çalışan Memnuniyet Oranı | En az 4 yatırım Ort. 85% mem. | Yılda 1 kez | 100% | En az 1 donanım yatırımı Ort. 85% mem. | 100% | 1 yatırım | 12500 | 10900 | 14. Fasıl | P | [52 empty] | 23.01.2020 YK KARARI İLE ODAMIZ TÜM BİRİMLERİNİN KULLANIMI İÇİN ÇOK ÖZELLİKLİ RENKLİ BÜYÜK YAZICI, MEGA GRUP FİRMASINDAN ALINMIŞTIR. | bar: OCAK 1
|  | Yapılmadı | [11 empty] | G | bar: OCAK 3
Faaliyet No | Alt Strateji 1.7: Yönetimin Kurumsallaşma Sürecine Katkısını Maksimize Etmek | DURUMU | SORUMLUSU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | TOPLAM HEDEF (4 YIL) | PERİYOT | 2018-2019 GERÇEKLEŞEN HEDEF | 2020 HEDEF PERFORMANS | 2020 GERÇEKLEŞME ORANI | KALAN HEDEF | 2020 MALİYET HEDEFİ | 2020 GERÇEKLEŞEN MALİYET | BÜTÇE FASIL NO | TERMİN | OCAK 1: OCAK; ŞUBAT 6: ŞUBAT; MART 10: MART; NİSAN 14: NİSAN; MAYIS 19: MAYIS; HAZİRAN 23: HAZİRAN; TEMMUZ 27: TEMMUZ; AĞUSTOS 32: AĞUSTOS; EYLÜL 36: EYLÜL; EKİM 41: EKİM; KASIM 45: KASIM; ARALIK 49: ARALIK | GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER
[15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 2020 YILI GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER
1.7.1 | Yönetici Performans Değerlendirme Kriterlerini Hazırlanması ve Sonuçlara Göre İyileştirmeler/Ödüllendirmeler Yapılması | Yapıldı | GENEL SEKRETER YK | Yönetici Performans Değerlendirme Oranı | Ort. %85 | Yılda 1 kez | - | Ort. 85% per. | - | 1 değerlendirme | 1300 | - | 14. Fasıl | P | [52 empty] | Pandemi nedeniyle yapılamamıştır. | bar: NİSAN 14
|  | Yapılmadı | [11 empty] | G
Faaliyet No | Alt Strateji 1.8: Oda Binasının Modernizasyonunu Sağlamak | DURUMU | SORUMLUSU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | TOPLAM HEDEF (4 YIL) | PERİYOT | 2018-2019 GERÇEKLEŞEN HEDEF | 2020 HEDEF PERFORMANS | 2020 GERÇEKLEŞME ORANI | KALAN HEDEF | 2020 MALİYET HEDEFİ | 2020 GERÇEKLEŞEN MALİYET | BÜTÇE FASIL NO | TERMİN | OCAK 1: OCAK; ŞUBAT 6: ŞUBAT; MART 10: MART; NİSAN 14: NİSAN; MAYIS 19: MAYIS; HAZİRAN 23: HAZİRAN; TEMMUZ 27: TEMMUZ; AĞUSTOS 32: AĞUSTOS; EYLÜL 36: EYLÜL; EKİM 41: EKİM; KASIM 45: KASIM; ARALIK 49: ARALIK | GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER
[15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 2020 YILI GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER
1.8.1 | Bina Genel Bakım ve Tadilatlarının Yaptırılması | Yapıldı | GENEL SEKRETER YK | Üye Memnuniyet Oranı-Çalışan Memnuniyet Oranı | Ort. %85 mem. | Yılda 3 kez | 100% | 85% memnuniyet | 100% | 3 bakım/onarım | 18200 | 9400 | 7. Fasıl | P | [52 empty] | HİZMET KATI VE BAŞKANLIK KATI PERVAZLARIN KPÜK İLE TADİLAT EDİLMESİ - MUTFAKTA ZARAR GÖREN ELEKTRİK SİGORTALARININ TAMİRİ- ÇATI YALITIM TAMİRİ-BİNA DOĞALGAZ TADİLATI (ERKAN METE)-YANGIN SÖNDÜRME | bar: OCAK 5; TEMMUZ 31; EYLÜL 37
|  | Yapılmadı | [11 empty] | G | bar: OCAK 5; TEMMUZ 31; EYLÜL 37
Faaliyet No | Alt Strateji 1.9: Üye Memnuniyetini Sürekli Artırmak | DURUMU | SORUMLUSU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | TOPLAM HEDEF (4 YIL) | PERİYOT | 2018-2019 GERÇEKLEŞEN HEDEF | 2020 HEDEF PERFORMANS | 2020 GERÇEKLEŞME ORANI | KALAN HEDEF | 2020 MALİYET HEDEFİ | 2020 GERÇEKLEŞEN MALİYET | BÜTÇE FASIL NO | TERMİN | OCAK 1: OCAK; ŞUBAT 6: ŞUBAT; MART 10: MART; NİSAN 14: NİSAN; MAYIS 19: MAYIS; HAZİRAN 23: HAZİRAN; TEMMUZ 27: TEMMUZ; AĞUSTOS 32: AĞUSTOS; EYLÜL 36: EYLÜL; EKİM 41: EKİM; KASIM 45: KASIM; ARALIK 49: ARALIK | GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER
[15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 2020 YILI GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER
1.9.1 | Üye Memnuniyet Anketlerinin Düzenlenmesi | Yapıldı | AKREDİTASYON SORUMLUSU | Üye Memnuniyet Oranı | Ort. %85 mem. | Sürekli | 100% | 85% memnuniyet | 100% | 1 anket | 1300 | 180 | 14. Fasıl | P | [52 empty] | Yıl boyunca sürekli olarak düzenlenmektedir.
|  | Yapılmadı | [11 empty] | G
1.9.2 | Anket Sonucu Çıkan Uygunsuzlukların Giderilmesi İçin Aksiyonların Gerçekleştirilmesi | Yapıldı | YÖNETİM KURULU | Aksiyonların Gerçekleşme Oranı | 85% aksiyon gerçekleşme oranı | Yılda 4 kez | 100% | 85% aksiyon gerçekleşme oranı | 100% | Aksiyonların %85 uygulanması | 1300 | 30120 | 14. Fasıl | P | [52 empty] | Üyelerden gelen talepler üzerine Kaymakamlık tarafından yapılan korona denetimleri hakkında üyeler bilgilendirildi, işletmelerinde bulundurulması gereken evraklar Odamız tarafından temin edilmiştir. Üyelerimizin indirimli olarak yararlanabileceği Sağlık, eğitim ve bakım protokolleri yapılmıştır. Takvim, ajanda ve kalem yaptırılmıştır. | bar: MART 10; HAZİRAN 23; EYLÜL 36; ARALIK 49
|  | Yapılmadı | [11 empty] | G | bar: MART 10; HAZİRAN 23 to EYLÜL 38; EKİM 42; EKİM 44
1. ANA STRATEJİ TOPLAM | [10 empty] | 134500 | 66528
ANA STRATEJİ 2: EKONOMİK KALKINMAYI DESTEKLEYİCİ FAALİYETLER ORGANİZE EDİLMESİ
Faaliyet No | Alt Strateji 2.1: Üyelerin İş Hacmini ve Dünya Görüşünü Artıracak Etkinlikler Organize Etmek | DURUMU | SORUMLUSU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | TOPLAM HEDEF (4 YIL) | PERİYOT | 2018-2019 GERÇEKLEŞEN HEDEF | 2020 HEDEF PERFORMANS | 2020 GERÇEKLEŞME ORANI | KALAN HEDEF | 2020 MALİYET HEDEFİ | 2020 GERÇEKLEŞEN MALİYET | BÜTÇE FASIL NO | TERMİN | OCAK 1: OCAK; ŞUBAT 6: ŞUBAT; MART 10: MART; NİSAN 14: NİSAN; MAYIS 19: MAYIS; HAZİRAN 23: HAZİRAN; TEMMUZ 27: TEMMUZ; AĞUSTOS 32: AĞUSTOS; EYLÜL 36: EYLÜL; EKİM 41: EKİM; KASIM 45: KASIM; ARALIK 49: ARALIK | GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER
[15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 2020 YILI GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER
2.1.1 | Üyeler İle Birlikte Ulusal ve Uluslararası Fuarlara Katılım Sağlanması | Yapıldı | ESHM | Fuar Katılımcı Oranı-Fuar Memnuniyet Oranı-İş Potansiyelini Artıran Üye Sayısı | 8 fuar Ort. %70 mem. | Yılda 2 kez | 50% | 2 fuar Ort. %70 | - | 2 fuar | 18200 | 4500 | 14. Fasıl | P | [52 empty] | 14.10.2019 TARİHİNDE YAPILAN YK TOPLANTISINDA 10-13 MART 2020 TARİHİNDE ALMANYA DÜSSELDORF'DA DÜZENLENECEK OLAN METAV TEKNOLOJİ FUARINA KATILIM İÇİN ÜYELERE DUYURU YAPILMASINA KARAR VERİLDİ. FUAR İLE İLGİLİ TÜM ORGANİZASYONLAR YAPILDI, VİZE EVRAKLARI HAZIRLANDI FAKAT PANDEMİ NEDENİYLE FUAR PROGRAMI İPTAL EDİLMİŞTİR.PERSONEL VİZE VE PASAPORT MASRAFLARI HARCANDI | bar: MART 12
|  | Yapılmadı | [11 empty] | G
2.1.2 | Sektör Toplantıları Yapılmasının Sağlanması | Yapıldı | GENEL SEKRETER | Toplantı Katılımcı Oranı-Toplantı Kararlarının Uygulanma Oranı | 8 toplantı | Yılda 2 kez | 75% | 2 toplantı Ort. %70 | 1 toplantı 50% | 2 toplantı | 6500 | 1200 | 14. Fasıl | P | [52 empty] | 28.01.2020 TARİHİNDE 27 KİŞİNİN KATILDIĞI İNŞAAT SEKTÖR TOPLANTISI DÜZENLENMİŞTİR. | bar: OCAK 5
|  | Yapılmadı | [11 empty] | G | bar: OCAK 5
2.1.3 | Üye Tanıtım Rehberinin Güncellenip Dijital Ortamda Büyük Firmaların Satınalma Birimlerine Gönderilmesi | Yapıldı | BASIN MÜŞAVİRİ | Üye Memnuniyet Oranı- İş Potansiyelini Artıran Üye Sayısı | 4 güncelleme Ort. %70 mem. | Yılda 1 kez | 100% | 1 güncelleme | 100% | 1 güncelleme | 24200 | - | 14. Fasıl | P | [52 empty] | Güncellemeler yapılmıştır. | bar: ARALIK 52
|  | Yapılmadı | [11 empty] | G | bar: ARALIK 52
Faaliyet No | Alt Strateji 2.2: Üyelerin İhracat Kapasitelerini Artırıcı Çalışmaların Hızlandırılmasını Sağlamak | DURUMU | SORUMLUSU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | TOPLAM HEDEF (4 YIL) | PERİYOT | 2018-2019 GERÇEKLEŞEN HEDEF | 2020 HEDEF PERFORMANS | 2020 GERÇEKLEŞME ORANI | KALAN HEDEF | 2020 MALİYET HEDEFİ | 2020 GERÇEKLEŞEN MALİYET | BÜTÇE FASIL NO | TERMİN | OCAK 1: OCAK; ŞUBAT 6: ŞUBAT; MART 10: MART; NİSAN 14: NİSAN; MAYIS 19: MAYIS; HAZİRAN 23: HAZİRAN; TEMMUZ 27: TEMMUZ; AĞUSTOS 32: AĞUSTOS; EYLÜL 36: EYLÜL; EKİM 41: EKİM; KASIM 45: KASIM; ARALIK 49: ARALIK | GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER
[15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 2020 YILI GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER
2.2.2 | Dış Ticaret İhtiyacının Belirlenmesi Amacı İle Kobi Statüsündeki Üyelere Yönelik Saha Araştırması Yapılması ve Ülke Raporlarının Hazırlanması | Yapıldı | DIŞ TİCARET MEMURU | Üye Memnuniyet Oranı-Ülke Raporlarının Tıklanma Sayısı | 3 araştırma ve 3 rapor Ort. %80 mem. | Yılda 1 kez | 50% | 1 araştırma ve rapor | 50% | 1 araştırma ve rapor | 5500 | - | 14. Fasıl | P | [52 empty] | Ülke sektör raporlarını web sitesi ve mail yoluyla Üyelerimize ilettik. | bar: EYLÜL 36
|  | Yapılmadı | [11 empty] | G | bar: EYLÜL 37
2.2.3 | Yurt Dışı Ticaret Odaları İle İşbirliği Protokolü İmzalanması | Yapıldı | DIŞ TİCARET MEMURU | Kardeş Oda İle Yapılan Organizasyon Sayısı-İş Potansiyelini Artıran Üye Sayısı | 4 Organizasyon | Yılda 1 kez | - | 1 organizasyon | - | 1 organizasyon | 1300 | - | 14. Fasıl | P | [52 empty] | Pandemi nedeniyle yapılamamıştır. | bar: MAYIS 19
|  | Yapılmadı | [11 empty] | G
Faaliyet No | Alt Strateji 2.3: Üyelerin Sektörel ve Kişisel Gelişim Yönündeki Eğitim İhtiyaçlarını Karşılamak | DURUMU | SORUMLUSU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | TOPLAM HEDEF (4 YIL) | PERİYOT | 2018-2019 GERÇEKLEŞEN HEDEF | 2020 HEDEF PERFORMANS | 2020 GERÇEKLEŞME ORANI | KALAN HEDEF | 2020 MALİYET HEDEFİ | 2020 GERÇEKLEŞEN MALİYET | BÜTÇE FASIL NO | TERMİN | OCAK 1: OCAK; ŞUBAT 6: ŞUBAT; MART 10: MART; NİSAN 14: NİSAN; MAYIS 19: MAYIS; HAZİRAN 23: HAZİRAN; TEMMUZ 27: TEMMUZ; AĞUSTOS 32: AĞUSTOS; EYLÜL 36: EYLÜL; EKİM 41: EKİM; KASIM 45: KASIM; ARALIK 49: ARALIK | GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER
[15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 2020 YILI GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER
2.3.1 | Üye Eğitim İhtiyaçlarının Toplanması | Yapıldı | ESHM | Taleplerin Plana Yansıtılma Oranı | Ort. %70 | Yılda 1 kez | 100% | Ort. %70 | - | 1 anket | 2400 | - | 14. Fasıl | P | [52 empty] | İhtiyaç belirleme anketi eğitimlerin iptal edilmesi sebebiyle yapılmamıştır. | bar: ARALIK 49
|  | Yapılmadı | [11 empty] | G
2.3.2 | Eğitimlerin Verilmesi ve Sonuçlarının İzlenmesi | Yapıldı | ESHM | Planlanan Eğitimlerin Gerçekleşme Oranı-Eğitim Memnuniyet Oranı-Eğitim Etkinlik Oranı | En az 20 eğitim Ort. %70 | Yılda en az 5 kez | 18 eğitim %100 | 9 eğitim Ort. %70 | - | 5 eğitim | 25500 | - | 14. Fasıl | P | [52 empty] | Planlanan eğitimler pandemi nedeniyle iptal edilmiştir. | bar: OCAK 5; ŞUBAT 9; MART 13; NİSAN 18; MAYIS 22; HAZİRAN 26; TEMMUZ 31; AĞUSTOS 35; EYLÜL 40; EKİM 44
|  | Yapılmadı | [11 empty] | G
Faaliyet No | Alt Strateji 2.4: Üyelerin ve Bölgenin Sorunlarına Çözüm Odaklı Sonuçlar Geliştirmek | DURUMU | SORUMLUSU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | TOPLAM HEDEF (4 YIL) | PERİYOT | 2018-2019 GERÇEKLEŞEN HEDEF | 2020 HEDEF PERFORMANS | 2020 GERÇEKLEŞME ORANI | KALAN HEDEF | 2020 MALİYET HEDEFİ | 2020 GERÇEKLEŞEN MALİYET | BÜTÇE FASIL NO | TERMİN | OCAK 1: OCAK; ŞUBAT 6: ŞUBAT; MART 10: MART; NİSAN 14: NİSAN; MAYIS 19: MAYIS; HAZİRAN 23: HAZİRAN; TEMMUZ 27: TEMMUZ; AĞUSTOS 32: AĞUSTOS; EYLÜL 36: EYLÜL; EKİM 41: EKİM; KASIM 45: KASIM; ARALIK 49: ARALIK | GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER
[15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 2020 YILI GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER
2.4.2 | Sosyal Konut Yapılması Konusunun Üst Makamlara İletilerek Gelişmelerin Takibi | Yapıldı | GENEL SEKRETER YK | Lobicilik Performans Oranı | Ort. %70 | Yılda 1 kez | - |  | - |  | 1200 | - | 14. Fasıl | P | [52 empty] | Pandemi nedeniyle yapılamamıştır. | bar: NİSAN 16
|  | Yapılmadı | [11 empty] | G
2.4.4 | Aliağa Sorunları İle İlgili Tüm Kurum ve Kuruluşların Katılacağı Gündem Odaklı Çalıştaylara Ev Sahipliği Yapılması ve Çözümü Önerilerinin Üst Makamlara İletilerek Sonuçların Takibi | Yapıldı | GENEL SEKRETER, YÖNETİM KURULU | Çalıştay Katılımcı Oranı-Etkinlik Memnuniyet Oranı-Lobicilik Performans Oranı | 8 toplantı Ort. %70 | Yılda en az 2 kez | 8 toplantı %100 | 2 toplantı Ort. %70 | 100% | 2 toplantı | 1200 | 18547 | 14. Fasıl | P | [52 empty] | Planlanan toplantılar yapılamamıştır. Sorunların çözümüne yönelik üst kurumlar ile görüşmeler yapılmıştır. (Valilik organizasyonu, Hamza Dağ ile toplantı ve TCDD de düzenlenen toplantı yapılmıştır.) | bar: NİSAN 14; HAZİRAN 23
|  | Yapılmadı | [11 empty] | G | bar: AĞUSTOS 32; AĞUSTOS 34; EKİM 41
2.4.5 | Kurumun Ortak Olduğu ALOSBİ'de Temsil Edilmek İçin Lobi Faaliyetlerİ Yapılması | Yapıldı | MECLİS BAŞKANI, YÖNETİM KURULU | Lobicilik Performans Oranı | Ort. %70 | Yılda en az 2 kez | 100% | 2 toplantı | 100% | 2 toplantı | 1200 | - | 14. Fasıl | P | [52 empty] | ALOSBİDE TEMSİLCİLERİMİZ 2020 YILINDA DA MÜTEŞEBBİS HEYET TOPLANTILARINA KATILMAKTADIR.
|  | Yapılmadı | [11 empty] | G
2. ANA STRATEJİ TOPLAM | [10 empty] | 87200 | 24247
ANA STRATEJİ 3: EĞİTİM VE SOSYO-KÜLTÜREL ALANDA ÇALIŞMALAR YAPARAK TOPLUMSAL FAYDA SAĞLANMASI
Faaliyet No | Alt Strateji 3.1: Sosyal Projeler Geliştirmek | DURUMU | SORUMLUSU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | TOPLAM HEDEF (4 YIL) | PERİYOT | 2018-2019 GERÇEKLEŞEN HEDEF | 2020 HEDEF PERFORMANS | 2020 GERÇEKLEŞME ORANI | KALAN HEDEF | 2020 MALİYET HEDEFİ | 2020 GERÇEKLEŞEN MALİYET | BÜTÇE FASIL NO | TERMİN | OCAK 1: OCAK; ŞUBAT 6: ŞUBAT; MART 10: MART; NİSAN 14: NİSAN; MAYIS 19: MAYIS; HAZİRAN 23: HAZİRAN; TEMMUZ 27: TEMMUZ; AĞUSTOS 32: AĞUSTOS; EYLÜL 36: EYLÜL; EKİM 41: EKİM; KASIM 45: KASIM; ARALIK 49: ARALIK | GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER
[15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 2020 YILI GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER
3.1.1 | Ticaret Odası Vakfı Kurulması ve Gerekli Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi | Yapıldı | YÖNETİM KURULU | Üye Memnuniyet Oranı-Vakıf Çalışmalarının Bilinirlik Oranı | Ort. 80% | Yılda 2 kez | - | 2 toplantı Ort. 80% | - | 2 toplantı | 600 | - | 14. Fasıl | P | [52 empty] | Pandemi nedeniyle yapılamamıştır. | bar: MART 13; TEMMUZ 31
|  | Yapılmadı | [11 empty] | G
3.1.2 | Burs Alan ve Meslek Edinen Kişilerinde Burs Vermesi Yönünde Çalışmalar Yapılması | Yapıldı | GENEL SEKRETER YK | Bursiyer Memnuniyet Oranı | Ort. 80% | Yılda 1 kez | - | - | - | - | 700 | - | 14. Fasıl | P | [52 empty] | Pandemi nedeniyle yapılamamıştır. | bar: EYLÜL 36
|  | Yapılmadı | [11 empty] | G
3.1.3 | Merkezden Uzak Mahalle Okullarına Ayni ya da Nakdi Yardım Yapılması | Yapıldı | GENEL SEKRETER YK | Üye Memnuniyet Oranı-Kurum Memnuniyet Oranı | 16 Okul yardımı Ort. 80% mem. | Yılda 4 kez | 8 okul %100 | 4 okul Ort. %80 | 3 Okul 75% | 4 okul yardımı | 12100 | 1500 | 15. Fasıl | P | [52 empty] | *80.YIL ÇAMLIK ORTAOKULU, ÇALTIDERE VE ŞEHİTKEMAL OKULLARININ HER BİRİNE 500TL MADDİ YARDIM YAPILMIŞTIR. | bar: OCAK 5; NİSAN 18; TEMMUZ 31; EKİM 44
|  | Yapılmadı | [11 empty] | G | bar: MART 11
3.1.4 | Yeni Kurulacak Hastane İçin Ayni Yardım Yapılması | Yapıldı | GENEL SEKRETER YK | Üye Memnuniyet Oranı-Kurum Memnuniyet Oranı | 2 yardım Ort. 80% | Son 2 yıl 2 yardım | 2020-2021 hedefi | En az 1 yardım | - | 2 yardım | 5000 | - | 15. Fasıl | P | [52 empty] | HASTANE YARDIMI ALİAĞA İSTİŞARE VE ÇÖZÜM PLATFORMUNDA GÖRÜŞÜLECEKTİ FAKAT TOPLANTI PANDEMİ NEDENİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEMEDİ. | bar: NİSAN 14
|  | Yapılmadı | [11 empty] | G
Faaliyet No | Alt Strateji 3.2: Mesleki Yeterliliği Destekleyecek Çalışmalar Yapılarak Bölgenin Kalifiye Personel İhtiyacına Destek Olmak | DURUMU | SORUMLUSU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | TOPLAM HEDEF (4 YIL) | PERİYOT | 2018-2019 GERÇEKLEŞEN HEDEF | 2020 HEDEF PERFORMANS | 2020 GERÇEKLEŞME ORANI | KALAN HEDEF | 2020 MALİYET HEDEFİ | 2020 GERÇEKLEŞEN MALİYET | BÜTÇE FASIL NO | TERMİN | OCAK 1: OCAK; ŞUBAT 6: ŞUBAT; MART 10: MART; NİSAN 14: NİSAN; MAYIS 19: MAYIS; HAZİRAN 23: HAZİRAN; TEMMUZ 27: TEMMUZ; AĞUSTOS 32: AĞUSTOS; EYLÜL 36: EYLÜL; EKİM 41: EKİM; KASIM 45: KASIM; ARALIK 49: ARALIK | GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER
[15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 2020 YILI GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER
3.2.1 | Meslek Liselerinde Okuyan Başarılı Öğrencilerin Yurt Dışına Teknik Oryantasyon İçin Gönderilmesi | Yapıldı | GENEL SEKRETER YK | Öğrenci Memnuniyet Oranı-Yurt Dışı Kurumların Öğrenciden Memnuniyet Oranı | Ort. %80 | Yılda 1 kez | - |  | - |  | 5500 | - | 14. Fasıl | P | [52 empty] | Pandemi nedeniyle yapılamamıştır.
|  | Yapılmadı | [11 empty] | G
3.2.2 | Mesleki Yeterlilik Kurslarının Açılmas | Yapıldı | ESHM | Kurs Katılımcı Sayısı-Kursiyer Memnuniyet Oranı | 20 sınav Ort. %80 | Yılda en az 5 sınav | 100% | En az 5 sınav | 100% | 5 sınav | 7300 | 1240 | 14. Fasıl | P | [52 empty] | 2020 YILINDA DÜZENLENEN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARI; 3 ADET SORUMLU EMLAK DANIŞMANLIĞI, MOTORLU KARA TAŞITLARI, METAL KESİMCİMAKİNE BAKIMCI VE ÇELİK KAYNAKÇI MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARI.
|  | Yapılmadı | [11 empty] | G | bar: MART 11 to MART 12; TEMMUZ 28; AĞUSTOS 34; EYLÜL 37; KASIM 46 to KASIM 47
3. ANA STRATEJİ TOPLAM | [10 empty] | 31200 | 2740
2020 YILI TÜM STRATEJİK HEDEFLER TOPLAM | [8 empty] | HEDEF GERÇEKLEŞME ORANI %46,39 |  | 252900 | 93515 | MALİYET GERÇEKLEŞME ORANI %36,97